ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ

1. Изучение понятия мониторинга внедрения

Мониторинг внедрения информационной системы— это непрерывный процесс наблюдения, анализа и оценки хода выполнения работ по внедрению ИС. Он позволяет своевременно выявлять отклонения от плана, оценивать качество выполняемых задач и принимать корректирующие решения.

Основные задачи мониторинга:

- Контроль соблюдения сроков этапов внедрения.

- Оценка качества разрабатываемых и настраиваемых компонентов системы.

- Выявление и учет ошибок, возникающих в процессе внедрения.

- Определение фактической готовности системы к вводу в эксплуатацию.

- Обеспечение прозрачности хода проекта для руководителя и заказчика.

- Своевременное выявление рисков и проблем.

2. Показатели мониторинга

Соблюдение сроков- Соответствие фактических дат завершения этапов календарному плану.

Качество выполняемых работ- Соответствие результатов требованиям ТЗ, отсутствие замечаний заказчика.

Количество ошибок- Число выявленных ошибок в процессе тестирования и опытной эксплуатации.

Готовность системы- Степень реализации запланированных функций и готовности компонентов.

Удовлетворенность пользователей- Субъективная оценка удобства работы и соответствия ожиданиям.

Трудозатраты- Фактическое время, затраченное на выполнение работ, по сравнению с плановым.

3. Инструменты мониторинга

Отчеты о ходе внедрения- Регулярное информирование руководителя и заказчика о статусе задач, сроках, проблемах.

Чек-листы- Контроль выполнения обязательных шагов на каждом этапе.

Журналы учета ошибок- Централизованная регистрация всех выявленных ошибок с указанием статуса.

4. План мониторинга внедрения ИС

| Показатель | Метод контроля | Периодичность | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Соблюдение сроков | Сравнение фактических дат завершения задач с календарным планом. Отчет по вехам. | Еженедельно | Руководитель проекта |
| Качество выполняемых работ | Приемка задач по чек-листу качества. | По факту завершения каждой задачи | Системный аналитик |
| Количество ошибок | Ведение журнала ошибок. Анализ динамики: количество новых, исправленных, критических ошибок. | Ежедневно | Системный аналитик / Тестировщик |
| Готовность системы | Оценка процента выполнения по функциональным блокам. | Еженедельно | Руководитель проекта |
| Удовлетворенность пользователей | Анкетирование ключевых пользователей после этапа опытной эксплуатации. Сбор обратной связи. | На этапе опытной эксплуатации | Системный аналитик |
| Трудозатраты | Учет фактического времени по задачам. Сравнение с плановыми оценками. | Еженедельно | Руководитель проекта |
| Функционирование оборудования | Мониторинг доступности сервера, рабочих мест, сети. | Ежедневно | Администратор ИС |
| Качество документации | Проверка полноты и понятности инструкций ключевыми пользователями. | Однократно | Системный аналитик / Ключевой пользователь |

5. Выводы

Мониторинг процесса внедрения ИС играет ключевую роль в успешной реализации проекта. Его значимость заключается в следующем:

- Обеспечение прозрачности: Руководитель проекта и заказчик всегда имеют актуальную информацию о том, на какой стадии находится внедрение, какие задачи выполнены, а какие отстают от графика.

- Своевременное выявление проблем: Регулярный контроль позволяет обнаружить отклонения на ранней стадии, когда последствия еще можно минимизировать.

- Управление качеством: Отслеживание количества ошибок и соответствия результатов ТЗ гарантирует, что конечный продукт будет отвечать заявленным требованиям и ожиданиям пользователей.

- Повышение ответственности: Четкое закрепление показателей за конкретными ответственными лицами дисциплинирует команду и позволяет объективно оценивать вклад каждого.

- Инструмент коммуникации: Регулярные отчеты и совещания, являющиеся частью мониторинга, поддерживают постоянный диалог между командой разработки, заказчиком и будущими пользователями, снижая риск недопонимания.